## プロジェクト
|  |  |  | 報告日： | 2016-10-27 |  |  | 10 | 月 | [10 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月
| 未来創造展H402_プログラム |  |  | 更新日： | 2016-10-27 12:15 |  |  |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休
№ | 作業タスク | 担当者 | 期間 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | ｽﾃｰﾀｽ | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28
[8 empty] | 42663 | 42664 | 42665 | 42666 | 42667 | 42668 | 42669 | 42670 | 42671 | 42672 | 42673 | 42674 | 42675 | 42676 | 42677 | 42678 | 42679 | 42680 | 42681 | 42682 | 42683 | 42684 | 42685 | 42686 | 42687 | 42688 | 42689 | 42690 | 42691 | 42692 | 42693 | 42694 | 42695 | 42696 | 42697 | 42698 | 42699 | 42700 | 42701 | 42702 | 42703 | 42704 | 42705 | 42706 | 42707 | 42708 | 42709 | 42710 | 42711 | 42712 | 42713 | 42714 | 42715 | 42716 | 42717 | 42718 | 42719 | 42720 | 42721 | 42722 | 42723 | 42724 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 42730 | 42731 | 42732 | 42733 | 42734 | 42735 | 42736 | 42737 | 42738 | 42739 | 42740 | 42741 | 42742 | 42743 | 42744 | 42745 | 42746 | 42747 | 42748 | 42749 | 42750 | 42751 | 42752 | 42753 | 42754 | 42755 | 42756 | 42757 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763
wiki(α版)
http://noovertime.sakura.ne.jp/?%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/%CE%B1%E4%BB%95%E6%A7%98%E6%9B%B8
1
2 | α版製作 | 吉永 | 19 | 2016-10-24 | 2016-11-11 | 16.65% | 作業中
3 | プレイヤー | 吉永 | 14 | 2016-10-24 | 2016-11-06 | 31.87% | 作業中
4 | 内部遷移処理 | 吉永 | 7 | 2016-10-24 | 2016-10-30 | 63.75% | 作業中
5 | 立ち | 吉永 | 2 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 80% | 完了遅れ
6 | 着弾地点のサークルを表示
7 | 歩き | 吉永 | 2 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 80% | 完了遅れ
8 | 着弾地点のサークルを表示
9 | 走りの1/4 調整するよ
10 | ジャンプ | 吉永 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 100% | 完了
11 | 着弾地点のサークルを表示
12 | プレイヤーの１．５体分の高さまで飛ぶ
13 | 構え | 吉永 | 2 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 100% | 完了
14 | カメラがプレイヤーに寄る ０．３秒ぐらい？（ディレイっぽいやつ）
15 | 発射の軌跡を表示する 企画書参考
16 | 着弾地点のサークルを表示する 企画書参考
17 | 発射 | 吉永 | 2 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 100% | 完了
18 | 速度要調整
19 | 0.25秒の発射間隔(反動)
20 | チャージ時間は2秒
21 | 残弾が2発以下の時にチャージ不可
22 | 残弾０の時に発射ボタンが押された時にリロード ※ぷちFEVER時で残弾０の時はリロードされない
23 | リロード | 吉永 | 2 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 50% | 作業中
24 | 2秒で全弾装填
25 | 弾がいくつ減っても2秒
26 | 走る | 吉永 | 2 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
27 | 着弾地点のサークルを表示
28 | 速度要調整
29 | プレイヤーの色分け(1P:赤2P:青3P:黄4P:緑) | 吉永 | 2 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 0% | 未着手
30 | リソース適用（モーション） | 吉永 | 2 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
31 | 立ち | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
32 | 歩き | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
33 | ジャンプ | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
34 | 構え | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
35 | 発射 | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
36 | リロード | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
37 | 走る | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
38 | 観客 | 吉永 | 13 | 2016-10-25 | 2016-11-06 | 22.5% | 作業中
39 | 内部遷移処理 | 吉永 | 4 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 0% | 着手遅れ
40 | 立ち | 吉永 | 2 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 0% | 着手遅れ
41 | 歩き | 吉永 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 0% | 着手遅れ
42 | 喜び | 吉永 | 2 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0% | 着手遅れ
43 | リソース適用（モーション） | 吉永 | 2 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
44 | 立ち | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
45 | 歩き | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
46 | 喜び | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
47 | ノーマル（一般客）処理 | 吉永 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 90% | 完了遅れ
48 | 色変更処理 | 吉永 | 1 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 90% | 完了遅れ
49 | 魅力値制御 | 吉永 | 1 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 90% | 完了遅れ
50 | （特殊観客）アイテム効果持ち | 吉永 | 4 | 2016-10-29 | 2016-11-01 | 0% | 未着手
51 | チャームアップ | 吉永 | 2 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
52 | ３Ｗａｙ弾 | 吉永 | 2 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
53 | ぷちＦＥＶＥＲ | 吉永 | 2 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 0% | 未着手
54 | パレードフロート | 吉永 | 13 | 2016-10-25 | 2016-11-06 | 42.5% | 作業中
55 | 当たり判定（仮素材） | 吉永 | 1 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 90% | 完了遅れ
56 | 円形広場での循環処理 | 吉永 | 1 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 80% | 完了遅れ
57 | チェックポイントごとの発着処理 | 吉永 | 1 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 0% | 着手遅れ
58 | リソース適用 | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
59 | 弾 | 吉永 | 14 | 2016-10-24 | 2016-11-06 | 3% | 作業中
60 | ファーストアタックはCP+3 | 吉永 | 1 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0% | 着手遅れ
61 | 通常弾（バラ） | 吉永 | 2 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 15% | 完了遅れ
62 | バラが飛んでいく | 吉永 | 1 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 30% | 完了遅れ
63 | 当たった女性のCP+2 | 吉永 | 1 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0% | 着手遅れ
64 | チャージ弾（ブーケ） | 吉永 | 3 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 0% | 着手遅れ
65 | 3発消費（もしかしたら全弾になるかも） | 吉永 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 0% | 着手遅れ
66 | ブーケが飛んでいく | 吉永 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 0% | 着手遅れ
67 | 当たった女性のCP+5 バラより高くなるようにしましょう | 吉永 | 2 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0% | 着手遅れ
68 | 集客 範囲要調整 | 吉永 | 2 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0% | 着手遅れ
69 | ３Ｗａｙ弾 | 吉永 | 2 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
70 | バラまたはブーケが３つ飛んでいく | 吉永 | 2 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
71 | 角度要調整 １°ぐらいだと思います | 吉永 | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
72 | ３つの弾の間隔は狭い | 吉永 | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
73 | リソース適用 | 吉永 | 2 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
74 | 通常弾（バラ） | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
75 | チャージ弾（ブーケ） | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
76 | ３Ｗａｙ弾 | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
77 | ステージ（フィールド） | 吉永 | 12 | 2016-10-26 | 2016-11-06 | 0% | 着手遅れ
78 | 内部処理 | 吉永 | 6 | 2016-10-26 | 2016-10-31 | 0% | 着手遅れ
79 | 観客のポップ処理 | 吉永 | 6 | 2016-10-26 | 2016-10-31 | 0% | 着手遅れ
80 | 道中 | 吉永 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 0% | 着手遅れ
81 | チェックポイント | 吉永 | 2 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 0% | 未着手
82 | 円形広場 | 吉永 | 2 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
83 | リソース適用 | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
84 | 道中 | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
85 | チェックポイント | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
86 | 円形広場 | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
87 | ＵＩ | 本田 | 7 | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
88 | スコア | 本田 | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
89 | 自分の色になった女性の数の集計処理 | 本田 | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
90 | タイム | 本田 | 1 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
91 | 制限時間４分のカウントダウン処理 | 本田 | 1 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
92 | 残弾メーター | 本田 | 1 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0% | 未着手
93 | 照準軌跡と着弾地点のサークル | 本田 | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 0% | 未着手
94 | プレイヤーの頭上に１P、２Pの表示（自身は非表示） | 本田 | 1 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0% | 未着手
95 | プレゼントキャラのアイテムアイコン | 本田 | 1 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0% | 未着手
96 | レーダーマップ | 本田 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
97 | 画面中央にパレードフロート、プレイヤー、 観客女性（プレイヤー色または灰色）を表示する処理 | 本田 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
98
99 | 10/26追加分(下記タスクの日程は仮設定なので手のつけれる所でOK！) | 本田 | 8 | 2016-10-28 | 2016-11-04 | 0% | 未着手
100 | 残弾メーター | 本田 | 3 | 2016-10-28 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
101 | リロード時 | 本田 | 2 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
102 | バラ（通常弾）発射時 | 本田 | 2 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
103 | ブーケ（チャージ弾）発射時 | 本田 | 2 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 0% | 未着手
104 | 3way取得時 | 本田 | 2 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 0% | 未着手
105 | 3way発射時 | 本田 | 2 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 0% | 未着手
106 | 3way終了時 | 本田 | 2 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 0% | 未着手
107 | チャームアップ取得時 | 本田 | 2 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 0% | 未着手
108 | チャームアップ付与弾発射時 | 本田 | 2 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 0% | 未着手
109 | チャームアップ終了時 | 本田 | 2 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 0% | 未着手
110 | ぷちＦＥＶＥＲ取得時 | 本田 | 2 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 0% | 未着手
111 | ぷちＦＥＶＥＲ終了時 | 本田 | 2 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 0% | 未着手
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159