## プロジェクト
|  |  |  | 報告日： | 2016-10-27 |  |  | 10 | 月 | [10 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月
| ○○プロジェクト |  |  | 更新日： | 2016-10-27 12:07 |  |  |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休
№ | 作業タスク | 担当者 | 期間 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | ｽﾃｰﾀｽ | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28
[8 empty] | 42663 | 42664 | 42665 | 42666 | 42667 | 42668 | 42669 | 42670 | 42671 | 42672 | 42673 | 42674 | 42675 | 42676 | 42677 | 42678 | 42679 | 42680 | 42681 | 42682 | 42683 | 42684 | 42685 | 42686 | 42687 | 42688 | 42689 | 42690 | 42691 | 42692 | 42693 | 42694 | 42695 | 42696 | 42697 | 42698 | 42699 | 42700 | 42701 | 42702 | 42703 | 42704 | 42705 | 42706 | 42707 | 42708 | 42709 | 42710 | 42711 | 42712 | 42713 | 42714 | 42715 | 42716 | 42717 | 42718 | 42719 | 42720 | 42721 | 42722 | 42723 | 42724 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 42730 | 42731 | 42732 | 42733 | 42734 | 42735 | 42736 | 42737 | 42738 | 42739 | 42740 | 42741 | 42742 | 42743 | 42744 | 42745 | 42746 | 42747 | 42748 | 42749 | 42750 | 42751 | 42752 | 42753 | 42754 | 42755 | 42756 | 42757 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763
wiki(α版)
http://noovertime.sakura.ne.jp/?%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/%CE%B1%E4%BB%95%E6%A7%98%E6%9B%B8
２Dリソース仕様
http://noovertime.sakura.ne.jp/?2D%E3%83%AA%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E4%BB%95%E6%A7%98
観客とかプレイヤーモデルが同一モデルだと全員おんなじモデルで 阿鼻叫喚になるからいくつか種類がないと見た目が厳しくなる
建物の３Ｄはある程度形を作ってパターンで分けていく
1
2 | α版製作 | 池内、溝上 | 19 | 2016-10-24 | 2016-11-11 | 0% | 着手遅れ
| タイトル | 池内、溝上 | 2 | 2016-10-24 | 2016-10-25 |  | 着手遅れ
4 | タイトル画像（仮） | 池内、溝上 | 1 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | 着手遅れ
5 | ぷれすえにきーのロゴ(PRESS ANY KEY) | 池内、溝上 | 1 | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | 着手遅れ
| リザルト | 池内、溝上 | 6 | 2016-10-26 | 2016-10-31 |  | 着手遅れ
7 | リザルト背景 | 池内、溝上 | 1 | 2016-10-26 | 2016-10-26 |  | 着手遅れ
8 | 順位ロゴ | 池内、溝上 | 1 | 2016-10-27 | 2016-10-27 |  | 着手遅れ
9 | スコアウィンドウ | 池内、溝上 | 1 | 2016-10-28 | 2016-10-28 |  | 未着手
10 | スコアフォント | 池内、溝上 | 1 | 2016-10-29 | 2016-10-29 |  | 未着手
11 | WINNERロゴ | 池内、溝上 | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 |  | 未着手
12 | １位ロゴの装飾 | 池内、溝上 | 1 | 2016-10-31 | 2016-10-31 |  | 未着手
| エントリー | 池内、溝上 | 6 | 2016-11-01 | 2016-11-06 |  | 未着手
14 | READYロゴ | 池内、溝上 | 1 | 2016-11-01 | 2016-11-01 |  | 未着手
15 | Bボタン | 池内、溝上 | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-02 |  | 未着手
16 | 上記参考URL1:58の1P,2P,3P,4Pのウィンドウ | 池内、溝上 | 1 | 2016-11-03 | 2016-11-03 |  | 未着手
17 | エントリー後の1P,2P,3P,4Pのウィンドウ | 池内、溝上 | 1 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | 未着手
18 | ○P OKロゴ | 池内、溝上 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 |  | 未着手
19 | プレイヤーモデル | 池内、溝上 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 |  | 未着手
1
| 10/26日追加分 |  | 9 | 2016-10-27 | 2016-11-04 |  | 着手遅れ
| ○（α版での追加内容） |  | 9 | 2016-10-27 | 2016-11-04 |  | 着手遅れ
| 数字 |  | 2 | 2016-10-27 | 2016-10-28 |  | 着手遅れ
| 着弾サークル |  | 2 | 2016-10-27 | 2016-10-28 |  | 着手遅れ
| 弾道軌跡 |  | 2 | 2016-10-28 | 2016-10-29 |  | 未着手
| 緑のゲージ |  | 2 | 2016-10-28 | 2016-10-29 |  | 未着手
| レーダーマップ |  | 2 | 2016-10-29 | 2016-10-30 |  | 未着手
| レーダーアイコン |  | 2 | 2016-10-29 | 2016-10-30 |  | 未着手
| 観客：丸の形 |  | 1 | 2016-10-29 | 2016-10-29 |  | 未着手
| カラーは５種類 |  | 1 | 2016-10-29 | 2016-10-29 |  | 未着手
| プレイヤー：丸の形 |  | 1 | 2016-10-29 | 2016-10-29 |  | 未着手
| カラーは４種類 |  | 1 | 2016-10-29 | 2016-10-29 |  | 未着手
| アイテム：ハートマーク |  | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 |  | 未着手
| カラーは３種類？ |  | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 |  | 未着手
| パレードフロートの形 |  | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 |  | 未着手
| リロードロゴ |  | 2 | 2016-10-30 | 2016-10-31 |  | 未着手
| マップ外の背景 |  | 2 | 2016-10-30 | 2016-10-31 |  | 未着手
| チャームマーク |  | 2 | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  | 未着手
| FEVERのロゴ |  | 2 | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  | 未着手
| 特殊観客（アイテム） |  | 3 | 2016-11-01 | 2016-11-03 |  | 未着手
| アイテム枠 |  | 2 | 2016-11-01 | 2016-11-02 |  | 未着手
| 3way |  | 2 | 2016-11-01 | 2016-11-02 |  | 未着手
| チャームアップ |  | 2 | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  | 未着手
| プチフィーバー |  | 2 | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  | 未着手
| タイトルロゴ |  | 2 | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  | 未着手
| PRESSANYKEYのロゴ |  | 2 | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  | 未着手
| △（仮素材） |  | 5 | 2016-10-31 | 2016-11-04 |  | 未着手
| エントリー前のプレイヤーウィンドウ |  | 2 | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  | 未着手
| エントリー後のプレイヤーウィンドウ |  | 2 | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  | 未着手
| READYのロゴ |  | 2 | 2016-11-01 | 2016-11-02 |  | 未着手
| Bボタン |  | 2 | 2016-11-01 | 2016-11-02 |  | 未着手
| OKのロゴ |  | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-02 |  | 未着手
| １P |  | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-02 |  | 未着手
| ２P |  | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-02 |  | 未着手
| ３P |  | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-02 |  | 未着手
| ４P |  | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-02 |  | 未着手
| リザルト背景 |  | 2 | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  | 未着手
| 順位ロゴ |  | 2 | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  | 未着手
| スコアウィンドウ |  | 2 | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  | 未着手
| 表記なし（β版で追加するもの） |  | 1 | 2016-11-12 | 2016-11-12 |  | 未着手
| ムービー |  | 1 | 2016-11-12 | 2016-11-12 |  | 未着手
| WINNERのロゴ |  | 1 | 2016-11-12 | 2016-11-12 |  | 未着手
| １位ロゴの装飾 |  | 1 | 2016-11-12 | 2016-11-12 |  | 未着手
64 |  |  | 1
65 | ３Dモデル | 田森 | 1
66 | プレイヤー（モーション） | 田森 | 1
| 立ち |  | 1
| 歩き |  | 1
| 走り |  | 1
| ジャンプ |  | 1
| 構え |  | 1
| 発射 |  | 1
| リロード |  | 1
| リザルト |  | 1
75 | 観客（色違いとかプレイヤーとほとんど同じものをりよう？） | 田森 | 1
| 立ち |  | 1
| 歩き |  | 1
| 喜び |  | 1
79 | 建物オブジェクト | 田森 | 1
| パレードフロート | 田森 | 1
| 協会 | 田森 | 1
| ケーキタワー | 田森 | 1
| ベンチ | 田森 | 1
| 草 | 田森 | 1
85 | 花 | 田森 | 1
| 花壇 | 田森 | 1
| 案内板／看板 | 田森 | 1
| 円形広場のオブジェクト | 田森 | 1
| 移動販売車 |  | 1
| ゴミ箱 |  | 1
91 | マップ（道路、道） | 田森 | 1
92 | 弾（ブーケ） | 田森 | 1
93 | 弾（バラ） | 田森 | 1
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167