## プロジェクト
|  |  |  | 報告日： | 2016-10-25 |  |  | 10 | 月 | [10 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月
| 未来創造展H402_プログラム |  |  | 更新日： | 2016-10-25 09:39 |  |  |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休
№ | 作業タスク | 担当者 | 期間 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | ｽﾃｰﾀｽ | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28
[8 empty] | 42663 | 42664 | 42665 | 42666 | 42667 | 42668 | 42669 | 42670 | 42671 | 42672 | 42673 | 42674 | 42675 | 42676 | 42677 | 42678 | 42679 | 42680 | 42681 | 42682 | 42683 | 42684 | 42685 | 42686 | 42687 | 42688 | 42689 | 42690 | 42691 | 42692 | 42693 | 42694 | 42695 | 42696 | 42697 | 42698 | 42699 | 42700 | 42701 | 42702 | 42703 | 42704 | 42705 | 42706 | 42707 | 42708 | 42709 | 42710 | 42711 | 42712 | 42713 | 42714 | 42715 | 42716 | 42717 | 42718 | 42719 | 42720 | 42721 | 42722 | 42723 | 42724 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 42730 | 42731 | 42732 | 42733 | 42734 | 42735 | 42736 | 42737 | 42738 | 42739 | 42740 | 42741 | 42742 | 42743 | 42744 | 42745 | 42746 | 42747 | 42748 | 42749 | 42750 | 42751 | 42752 | 42753 | 42754 | 42755 | 42756 | 42757 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763
1
2 | α版製作 | 吉永 | 19 | 2016-10-24 | 2016-11-11 | 33.96% | 作業中
3 | プレイヤー | 吉永 | 14 | 2016-10-24 | 2016-11-06 | 48.33% | 作業中
4 | 内部遷移処理 | 吉永 | 7 | 2016-10-24 | 2016-10-30 | 96.67% | 作業中
5 | 立ち | 吉永 | 2 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 100% | 完了
6 | 歩き | 吉永 | 2 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 80% | 作業中
7 | ジャンプ | 吉永 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 100% | 完了
8 | 構え | 吉永 | 2 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 100% | 完了
9 | 発射 | 吉永 | 2 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 100% | 完了
10 | リロード | 吉永 | 2 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 100% | 完了
11 | リソース適用（モーション） | 吉永 | 2 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
12 | 立ち | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
13 | 歩き | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
14 | ジャンプ | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
15 | 構え | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
16 | 発射 | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
17 | リロード | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
18 | 観客 | 吉永 | 13 | 2016-10-25 | 2016-11-06 | 23.75% | 作業中
19 | 内部遷移処理 | 吉永 | 4 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 0% | 着手遅れ
20 | 立ち | 吉永 | 2 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 0% | 着手遅れ
21 | 歩き | 吉永 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 0% | 未着手
22 | 喜び | 吉永 | 2 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0% | 未着手
23 | リソース適用（モーション） | 吉永 | 2 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
24 | 立ち | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
25 | 歩き | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
26 | 喜び | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
27 | ノーマル（一般客）処理 | 吉永 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 95% | 作業中
28 | 色変更処理 | 吉永 | 1 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 90% | 作業中
29 | 魅力値制御 | 吉永 | 1 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100% | 完了
30 | （特殊観客）アイテム効果持ち | 吉永 | 3 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 0% | 未着手
31 | チャームアップ | 吉永 | 1 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 0% | 未着手
32 | ３Ｗａｙ弾 | 吉永 | 1 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 0% | 未着手
33 | ぷちＦＥＶＥＲ | 吉永 | 1 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0% | 未着手
34 | パレードフロート | 吉永 | 13 | 2016-10-25 | 2016-11-06 | 50% | 作業中
35 | 当たり判定（仮素材） | 吉永 | 1 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100% | 完了
36 | 円形広場での循環処理 | 吉永 | 1 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 100% | 完了
37 | チェックポイントごとの発着処理 | 吉永 | 1 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 0% | 未着手
38 | リソース適用 | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
39 | 弾 | 吉永 | 3 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 81.67% | 作業中
40 | ファーストアタックはCP+3 | 吉永 | 1 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100% | 完了
41 | 通常弾（バラ） | 吉永 | 2 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 80% | 完了遅れ
42 | バラが飛んでいく | 吉永 | 1 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 80% | 完了遅れ
43 | 当たった女性のCP+2 | 吉永 | 1 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100% | 完了
44 | チャージ弾（ブーケ） | 吉永 | 1 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 50% | 完了遅れ
45 | ３Ｗａｙ弾 | 吉永 | 1 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 80% | 作業中
46 | ステージ（フィールド） | 吉永 | 12 | 2016-10-26 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
47 | 内部処理 | 吉永 | 12 | 2016-10-26 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
48 | 観客のポップ処理 | 吉永 | 6 | 2016-10-26 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
49 | 道中 | 吉永 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 0% | 未着手
50 | チェックポイント | 吉永 | 2 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 0% | 未着手
51 | 円形広場 | 吉永 | 2 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
52 | リソース適用 | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
53 | 道中 | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
54 | チェックポイント | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
55 | 円形広場 | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
56 | ＵＩ | 本田 | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
57 | スコア | 本田 | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
58 | タイム | 本田 | 1 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
59 | 残弾メーター | 本田 | 1 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0% | 未着手
60 | 照準軌跡と着弾地点のサークル | 本田 | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 0% | 未着手
61 | プレイヤーの頭上に１P、２Pの表示（自身は非表示） | 本田 | 1 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0% | 未着手
62 | プレゼントキャラのアイテムアイコン | 本田 | 1 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0% | 未着手
63 | レーダーマップ | 本田 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126