## プロジェクト
|  |  |  | 報告日： | 2016-10-25 |  |  | 10 | 月 | [10 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月
| 未来創造展H402_プログラム |  |  | 更新日： | 2016-10-25 10:12 |  |  |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休
№ | 作業タスク | 担当者 | 期間 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | ｽﾃｰﾀｽ | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28
[8 empty] | 42663 | 42664 | 42665 | 42666 | 42667 | 42668 | 42669 | 42670 | 42671 | 42672 | 42673 | 42674 | 42675 | 42676 | 42677 | 42678 | 42679 | 42680 | 42681 | 42682 | 42683 | 42684 | 42685 | 42686 | 42687 | 42688 | 42689 | 42690 | 42691 | 42692 | 42693 | 42694 | 42695 | 42696 | 42697 | 42698 | 42699 | 42700 | 42701 | 42702 | 42703 | 42704 | 42705 | 42706 | 42707 | 42708 | 42709 | 42710 | 42711 | 42712 | 42713 | 42714 | 42715 | 42716 | 42717 | 42718 | 42719 | 42720 | 42721 | 42722 | 42723 | 42724 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 42730 | 42731 | 42732 | 42733 | 42734 | 42735 | 42736 | 42737 | 42738 | 42739 | 42740 | 42741 | 42742 | 42743 | 42744 | 42745 | 42746 | 42747 | 42748 | 42749 | 42750 | 42751 | 42752 | 42753 | 42754 | 42755 | 42756 | 42757 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763
1
2 | α版製作 | 吉永 | 19 | 2016-10-24 | 2016-11-11 | 16.65% | 作業中
3 | プレイヤー | 吉永 | 14 | 2016-10-24 | 2016-11-06 | 31.87% | 作業中
4 | 内部遷移処理 | 吉永 | 7 | 2016-10-24 | 2016-10-30 | 63.75% | 作業中
5 | 立ち | 吉永 | 2 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 80% | 完了遅れ
6 | 歩き | 吉永 | 2 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 80% | 作業中
7 | ジャンプ | 吉永 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 100% | 完了
8 | 構え | 吉永 | 2 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 100% | 完了
9 | 発射 | 吉永 | 2 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 100% | 完了
10 | リロード | 吉永 | 2 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 50% | 作業中
11 | 走る | 吉永 | 2 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
12 | プレイヤーの色分け | 吉永 | 2 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 0% | 未着手
13 | リソース適用（モーション） | 吉永 | 2 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
14 | 立ち | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
15 | 歩き | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
16 | ジャンプ | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
17 | 構え | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
18 | 発射 | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
19 | リロード | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
20 | 走る | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
21 | 観客 | 吉永 | 13 | 2016-10-25 | 2016-11-06 | 22.5% | 作業中
22 | 内部遷移処理 | 吉永 | 4 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 0% | 着手遅れ
23 | 立ち | 吉永 | 2 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 0% | 着手遅れ
24 | 歩き | 吉永 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 0% | 未着手
25 | 喜び | 吉永 | 2 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0% | 未着手
26 | リソース適用（モーション） | 吉永 | 2 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
27 | 立ち | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
28 | 歩き | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
29 | 喜び | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
30 | ノーマル（一般客）処理 | 吉永 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 90% | 作業中
31 | 色変更処理 | 吉永 | 1 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 90% | 作業中
32 | 魅力値制御 | 吉永 | 1 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 90% | 作業中
33 | （特殊観客）アイテム効果持ち | 吉永 | 4 | 2016-10-29 | 2016-11-01 | 0% | 未着手
34 | チャームアップ | 吉永 | 2 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
35 | ３Ｗａｙ弾 | 吉永 | 2 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
36 | ぷちＦＥＶＥＲ | 吉永 | 2 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 0% | 未着手
37 | パレードフロート | 吉永 | 13 | 2016-10-25 | 2016-11-06 | 42.5% | 作業中
38 | 当たり判定（仮素材） | 吉永 | 1 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 90% | 完了遅れ
39 | 円形広場での循環処理 | 吉永 | 1 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 80% | 作業中
40 | チェックポイントごとの発着処理 | 吉永 | 1 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 0% | 未着手
41 | リソース適用 | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
42 | 弾 | 吉永 | 14 | 2016-10-24 | 2016-11-06 | 3% | 作業中
43 | ファーストアタックはCP+3 | 吉永 | 1 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0% | 着手遅れ
44 | 通常弾（バラ） | 吉永 | 2 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 15% | 完了遅れ
45 | バラが飛んでいく | 吉永 | 1 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 30% | 完了遅れ
46 | 当たった女性のCP+2 | 吉永 | 1 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 0% | 着手遅れ
47 | チャージ弾（ブーケ） | 吉永 | 3 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 0% | 未着手
| 3発消費（もしかしたら全弾になるかも） | 吉永 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 0% | 未着手
| ブーケが飛んでいく | 吉永 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 0% | 未着手
| 当たった女性のCP+5 バラより高くなるようにしましょう | 吉永 | 2 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0% | 未着手
| 集客 範囲要調整 | 吉永 | 2 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0% | 未着手
52 | ３Ｗａｙ弾 | 吉永 | 2 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
| バラまたはブーケが３つ飛んでいく | 吉永 | 2 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
| 角度要調整 １°ぐらいだと思います | 吉永 | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
| ３つの弾の間隔は狭い | 吉永 | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
| リソース適用 | 吉永 | 2 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
| 通常弾（バラ） | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
| チャージ弾（ブーケ） | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
| ３Ｗａｙ弾 | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
60 | ステージ（フィールド） | 吉永 | 12 | 2016-10-26 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
61 | 内部処理 | 吉永 | 6 | 2016-10-26 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
62 | 観客のポップ処理 | 吉永 | 6 | 2016-10-26 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
63 | 道中 | 吉永 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 0% | 未着手
64 | チェックポイント | 吉永 | 2 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 0% | 未着手
65 | 円形広場 | 吉永 | 2 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
66 | リソース適用 | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
67 | 道中 | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
68 | チェックポイント | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
69 | 円形広場 | 吉永 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
70 | ＵＩ | 本田 | 7 | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
71 | スコア | 本田 | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
| 自分の色になった女性の数の集計処理 | 本田 | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
73 | タイム | 本田 | 1 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
| 制限時間４分のカウントダウン処理 | 本田 | 1 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
75 | 残弾メーター | 本田 | 1 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0% | 未着手
76 | 照準軌跡と着弾地点のサークル | 本田 | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 0% | 未着手
77 | プレイヤーの頭上に１P、２Pの表示（自身は非表示） | 本田 | 1 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0% | 未着手
78 | プレゼントキャラのアイテムアイコン | 本田 | 1 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0% | 未着手
79 | レーダーマップ | 本田 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
80 | 画面中央にパレードフロート、プレイヤー、 観客女性（プレイヤー色または灰色）を表示する処理 | 本田 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142