## プロジェクト
|  |  |  | 報告日： | 2016-11-07 |  |  | 10 | 月 | [10 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月
| ○○プロジェクト |  |  | 更新日： | 2016-11-07 02:14 |  |  |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休
№ | 作業タスク | 担当者 | 期間 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | ｽﾃｰﾀｽ | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28
[8 empty] | 42663 | 42664 | 42665 | 42666 | 42667 | 42668 | 42669 | 42670 | 42671 | 42672 | 42673 | 42674 | 42675 | 42676 | 42677 | 42678 | 42679 | 42680 | 42681 | 42682 | 42683 | 42684 | 42685 | 42686 | 42687 | 42688 | 42689 | 42690 | 42691 | 42692 | 42693 | 42694 | 42695 | 42696 | 42697 | 42698 | 42699 | 42700 | 42701 | 42702 | 42703 | 42704 | 42705 | 42706 | 42707 | 42708 | 42709 | 42710 | 42711 | 42712 | 42713 | 42714 | 42715 | 42716 | 42717 | 42718 | 42719 | 42720 | 42721 | 42722 | 42723 | 42724 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 42730 | 42731 | 42732 | 42733 | 42734 | 42735 | 42736 | 42737 | 42738 | 42739 | 42740 | 42741 | 42742 | 42743 | 42744 | 42745 | 42746 | 42747 | 42748 | 42749 | 42750 | 42751 | 42752 | 42753 | 42754 | 42755 | 42756 | 42757 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763
wiki(α版)
http://noovertime.sakura.ne.jp/?%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/%CE%B1%E4%BB%95%E6%A7%98%E6%9B%B8
２Dリソース仕様
http://noovertime.sakura.ne.jp/?2D%E3%83%AA%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E4%BB%95%E6%A7%98
観客とかプレイヤーモデルが同一モデルだと全員おんなじモデルで 阿鼻叫喚になるからいくつか種類がないと見た目が厳しくなる
建物の３Ｄはある程度形を作ってパターンで分けていく
1
2 | α版製作 | 池内、溝上 | 19 | 2016-10-24 | 2016-11-11 |  | 着手遅れ
| タイトル | 池内、溝上 | 2 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 100% | 完了
4 | タイトル画像（仮） | 池内、溝上 | 1 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100% | 完了
5 | ぷれすえにきーのロゴ(PRESS ANY KEY) | 池内、溝上 | 1 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100% | 完了
| リザルト | 池内、溝上 | 6 | 2016-10-26 | 2016-10-31 |  | 着手遅れ
7 | リザルト背景 | 池内、溝上 | 1 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 0% | 着手遅れ
8 | 順位ロゴ | 池内、溝上 | 1 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100% | 完了
9 | スコアウィンドウ | 池内、溝上 | 1 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 100% | 完了
10 | スコアフォント | 池内、溝上 | 1 | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100% | 完了
11 | WINNERロゴ | 池内、溝上 | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 0% | 着手遅れ
12 | １位ロゴの装飾 | 池内、溝上 | 1 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 100% | 完了
| エントリー | 池内、溝上 | 6 | 2016-11-01 | 2016-11-06 |  | 着手遅れ
14 | READYロゴ | 池内、溝上 | 1 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 100% | 完了
15 | Bボタン | 池内、溝上 | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 0% | 着手遅れ
16 | 上記参考URL1:58の1P,2P,3P,4Pのウィンドウ | 池内、溝上 | 1 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0% | 着手遅れ
17 | エントリー後の1P,2P,3P,4Pのウィンドウ | 池内、溝上 | 1 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0% | 着手遅れ
18 | ○P OKロゴ | 池内、溝上 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 100% | 完了
19 | プレイヤーモデル | 池内、溝上 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 着手遅れ
| 10/26日追加分 |  | 9 | 2016-10-27 | 2016-11-04 |  | 着手遅れ
| ○（α版での追加内容） |  | 9 | 2016-10-27 | 2016-11-04 |  | 着手遅れ
| 数字 |  | 2 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 100% | 完了
| 着弾サークル |  | 2 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 100% | 完了
| 弾道軌跡 |  | 2 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 100% | 完了
| 緑のゲージ |  | 2 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 100% | 完了
| レーダーマップ |  | 2 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 100% | 完了
| レーダーアイコン |  | 2 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 100% | 完了
| 観客：丸の形 |  | 1 | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100% | 完了
| カラーは５種類 |  | 1 | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100% | 完了
| プレイヤー：丸の形 |  | 1 | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100% | 完了
| カラーは４種類 |  | 1 | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 100% | 完了
| アイテム：ハートマーク |  | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 100% | 完了
| カラーは３種類？ |  | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 100% | 完了
| パレードフロートの形 |  | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 100% | 完了
| リロードロゴ |  | 2 | 2016-10-30 | 2016-10-31 |  | 着手遅れ
| マップ外の背景 |  | 2 | 2016-10-30 | 2016-10-31 |  | 着手遅れ
| チャームマーク |  | 2 | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  | 着手遅れ
| FEVERのロゴ |  | 2 | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  | 着手遅れ
| 特殊観客（アイテム） |  | 3 | 2016-11-01 | 2016-11-03 |  | 着手遅れ
| アイテム枠 |  | 2 | 2016-11-01 | 2016-11-02 |  | 着手遅れ
| 3way |  | 2 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 100% | 完了
| チャームアップ |  | 2 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 100% | 完了
| プチフィーバー |  | 2 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 100% | 完了
| タイトルロゴ |  | 2 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 100% | 完了
| PRESSANYKEYのロゴ |  | 2 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 100% | 完了
| △（仮素材） |  | 5 | 2016-10-31 | 2016-11-04 |  | 着手遅れ
| エントリー前のプレイヤーウィンドウ |  | 2 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 100% | 着手遅れ
| エントリー後のプレイヤーウィンドウ |  | 2 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 100% | 着手遅れ
| READYのロゴ |  | 2 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 100% | 着手遅れ
| Bボタン |  | 2 | 2016-11-01 | 2016-11-02 |  | 着手遅れ
| OKのロゴ |  | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 100% | 着手遅れ
| １P |  | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-02 |  | 着手遅れ
| ２P |  | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-02 |  | 着手遅れ
| ３P |  | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-02 |  | 着手遅れ
| ４P |  | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-02 |  | 着手遅れ
| リザルト背景 |  | 2 | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  | 着手遅れ
| 順位ロゴ |  | 2 | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  | 着手遅れ
| スコアウィンドウ |  | 2 | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  | 着手遅れ
| 表記なし（β版で追加するもの） |  | 1 | 2016-11-12 | 2016-11-12 |  | 未着手
| ムービー |  | 1 | 2016-11-12 | 2016-11-12 |  | 未着手
| WINNERのロゴ |  | 1 | 2016-11-12 | 2016-11-12 |  | 未着手
| １位ロゴの装飾 |  | 1 | 2016-11-12 | 2016-11-12 |  | 未着手
64 |  |  | 1
65 | ３Dモデル | 田森 | 1
66 | プレイヤー（モーション） | 田森 | 1
| 立ち |  | 1
| 歩き |  | 1
| 走り |  | 1
| ジャンプ |  | 1
| 構え |  | 1
| 発射 |  | 1
| リロード |  | 1
| リザルト |  | 1
75 | 観客（色違いとかプレイヤーとほとんど同じものをりよう？） | 田森 | 1
| 立ち |  | 1
| 歩き |  | 1
| 喜び |  | 1
79 | 建物オブジェクト | 田森 | 1
| パレードフロート | 田森 | 1
| 協会 | 田森 | 1
| ケーキタワー | 田森 | 1
| ベンチ | 田森 | 1
| 草 | 田森 | 1
85 | 花 | 田森 | 1
| 花壇 | 田森 | 1
| 案内板／看板 | 田森 | 1
| 円形広場のオブジェクト | 田森 | 1
| 移動販売車 |  | 1
| ゴミ箱 |  | 1
91 | マップ（道路、道） | 田森 | 1
92 | 弾（ブーケ） | 田森 | 1
93 | 弾（バラ） | 田森 | 1
94
95
96 | 11/3段階のwikiにある2Dリソース仕様
97 | ゲームメイン
98 | 数字○
99 | ×(記号)○
100 | 着弾サークル○
101 | 弾道軌跡○
102 | 緑のゲージ○
103 | レーダーマップ○
104 | レーダーアイコン○
105 | リロードロゴ○
106 | マップ外の背景○
107 | チャームマーク○
108 | FEVERのロゴ○
109 | 特殊観客(アイテム)○
110 | 時間○
111 | 中央のバー
112 | タイトル
113 | タイトルロゴ○
114 | pressanykeyのロゴ○
115 | エントリー
116 | エントリー前のプレイヤーウィンドウ△
117 | エントリー後のプレイヤーウィンドウ△
118 | READYのロゴ△
119 | Bボタン△
120 | 1POK,2POK,3POK,4POKロゴ△
121 | エントリー背景△
122 | リザルト
123 | リザルトロゴ△
124 | リザルト背景△
125 | 順位ロゴ△
126 | スコアウィンドウ△
127 | WINNERロゴ
128 | 1位ロゴの装飾
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167