## プロジェクト
|  |  |  | 報告日： | 2016-10-27 |  |  | 10 | 月 | [10 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月
| 未来創造展H402_プログラム |  |  | 更新日： | 2016-10-27 12:15 |  |  |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休
№ | 作業タスク | 担当者 | 期間 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | ｽﾃｰﾀｽ | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-21 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-01-28
[8 empty] | 42663 | 42664 | 42665 | 42666 | 42667 | 42668 | 42669 | 42670 | 42671 | 42672 | 42673 | 42674 | 42675 | 42676 | 42677 | 42678 | 42679 | 42680 | 42681 | 42682 | 42683 | 42684 | 42685 | 42686 | 42687 | 42688 | 42689 | 42690 | 42691 | 42692 | 42693 | 42694 | 42695 | 42696 | 42697 | 42698 | 42699 | 42700 | 42701 | 42702 | 42703 | 42704 | 42705 | 42706 | 42707 | 42708 | 42709 | 42710 | 42711 | 42712 | 42713 | 42714 | 42715 | 42716 | 42717 | 42718 | 42719 | 42720 | 42721 | 42722 | 42723 | 42724 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 42730 | 42731 | 42732 | 42733 | 42734 | 42735 | 42736 | 42737 | 42738 | 42739 | 42740 | 42741 | 42742 | 42743 | 42744 | 42745 | 42746 | 42747 | 42748 | 42749 | 42750 | 42751 | 42752 | 42753 | 42754 | 42755 | 42756 | 42757 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763
wiki(α版)
http://noovertime.sakura.ne.jp/?%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/%CE%B1%E4%BB%95%E6%A7%98%E6%9B%B8
1
2 | α版製作 | 吉永 | 18 | 2016-10-24 | 2016-11-11 | 49% | 作業中
3 | プレイヤー | 吉永 | 13 | 2016-10-24 | 2016-11-06 | 50% | 作業中
4 | 内部遷移処理 | 吉永 | 6 | 2016-10-24 | 2016-10-30 | 100% | 作業中
5 | 立ち | 吉永 | 1 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 100% | 完了遅れ
6 | 着弾地点のサークルを表示 |  | 0
7 | 歩き | 吉永 | 1 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 100% | 完了遅れ
8 | 着弾地点のサークルを表示 |  | 0
9 | 走りの1/4 調整するよ |  | 0
10 | ジャンプ | 吉永 | 1 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 100% | 完了
11 | 着弾地点のサークルを表示 |  | 0
12 | プレイヤーの１．５体分の高さまで飛ぶ |  | 0
13 | 構え | 吉永 | 1 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 100% | 完了
14 | カメラがプレイヤーに寄る ０．３秒ぐらい？（ディレイっぽいやつ） |  | 0
15 | 発射の軌跡を表示する 企画書参考 |  | 0
16 | 着弾地点のサークルを表示する 企画書参考 |  | 0
17 | 発射 | 吉永 | 1 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 100% | 完了
18 | 速度要調整 |  | 0
19 | 0.25秒の発射間隔(反動) |  | 0
20 | チャージ時間は2秒 |  | 0
21 | 残弾が2発以下の時にチャージ不可 |  | 0
22 | 残弾０の時に発射ボタンが押された時にリロード ※ぷちFEVER時で残弾０の時はリロードされない |  | 0
23 | リロード | 吉永 | 1 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 100% | 作業中
24 | 2秒で全弾装填 |  | 0
25 | 弾がいくつ減っても2秒 |  | 0
26 | 走る | 吉永 | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 100% | 未着手
27 | 着弾地点のサークルを表示 |  | 0
28 | 速度要調整 |  | 0
29 | プレイヤーの色分け(1P:赤2P:青3P:黄4P:緑) | 吉永 | 1 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 100% | 未着手
30 | リソース適用（モーション） | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
31 | 立ち | 吉永 | 0 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
32 | 歩き | 吉永 | 0 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
33 | ジャンプ | 吉永 | 0 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
34 | 構え | 吉永 | 0 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
35 | 発射 | 吉永 | 0 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
36 | リロード | 吉永 | 0 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
37 | 走る | 吉永 | 0 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
38 | 観客 | 吉永 | 12 | 2016-10-25 | 2016-11-06 | 41.67% | 作業中
39 | 内部遷移処理 | 吉永 | 3 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 66.67% | 着手遅れ
40 | 立ち | 吉永 | 1 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 100% | 着手遅れ
41 | 歩き | 吉永 | 1 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 100% | 着手遅れ
42 | 喜び | 吉永 | 1 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0% | 着手遅れ
43 | リソース適用（モーション） | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
44 | 立ち | 吉永 | 0 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
45 | 歩き | 吉永 | 0 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
46 | 喜び | 吉永 | 0 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
47 | ノーマル（一般客）処理 | 吉永 | 1 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 100% | 完了遅れ
48 | 色変更処理 | 吉永 | 0 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 100% | 完了遅れ
49 | 魅力値制御 | 吉永 | 0 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100% | 完了遅れ
50 | （特殊観客）アイテム効果持ち | 吉永 | 3 | 2016-10-29 | 2016-11-01 | 0% | 未着手
51 | チャームアップ | 吉永 | 1 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
52 | ３Ｗａｙ弾 | 吉永 | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
53 | ぷちＦＥＶＥＲ | 吉永 | 1 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 0% | 未着手
54 | パレードフロート | 吉永 | 12 | 2016-10-25 | 2016-11-06 | 75% | 作業中
55 | 当たり判定（仮素材） | 吉永 | 0 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100% | 完了遅れ
56 | 円形広場での循環処理 | 吉永 | 0 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 100% | 完了遅れ
57 | チェックポイントごとの発着処理 | 吉永 | 0 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 100% | 着手遅れ
58 | リソース適用 | 吉永 | 0 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
59 | 弾 | 吉永 | 13 | 2016-10-24 | 2016-11-06 | 79% | 作業中
60 | ファーストアタックはCP+3 | 吉永 | 0 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100% | 着手遅れ
61 | 通常弾（バラ） | 吉永 | 1 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 100% | 完了遅れ
62 | バラが飛んでいく | 吉永 | 0 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 100% | 完了遅れ
63 | 当たった女性のCP+2 | 吉永 | 0 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 100% | 着手遅れ
64 | チャージ弾（ブーケ） | 吉永 | 2 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 95% | 着手遅れ
65 | 3発消費（もしかしたら全弾になるかも） | 吉永 | 1 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 100% | 着手遅れ
66 | ブーケが飛んでいく | 吉永 | 1 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 100% | 着手遅れ
67 | 当たった女性のCP+5 バラより高くなるようにしましょう | 吉永 | 1 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 100% | 着手遅れ
68 | 集客 範囲要調整 | 吉永 | 1 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 80% | 着手遅れ
69 | ３Ｗａｙ弾 | 吉永 | 1 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 100% | 未着手
70 | バラまたはブーケが３つ飛んでいく | 吉永 | 1 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 100% | 未着手
71 | 角度要調整 １°ぐらいだと思います | 吉永 | 0 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 100% | 未着手
72 | ３つの弾の間隔は狭い | 吉永 | 0 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 100% | 未着手
73 | リソース適用 | 吉永 | 1 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
74 | 通常弾（バラ） | 吉永 | 0 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
75 | チャージ弾（ブーケ） | 吉永 | 0 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
76 | ３Ｗａｙ弾 | 吉永 | 0 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
77 | ステージ（フィールド） | 吉永 | 11 | 2016-10-26 | 2016-11-06 | 48.33% | 着手遅れ
78 | 内部処理 | 吉永 | 5 | 2016-10-26 | 2016-10-31 | 96.67% | 着手遅れ
79 | 観客のポップ処理 | 吉永 | 5 | 2016-10-26 | 2016-10-31 | 96.67% | 着手遅れ
80 | 道中 | 吉永 | 1 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 100% | 着手遅れ
81 | チェックポイント | 吉永 | 1 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 100% | 未着手
82 | 円形広場 | 吉永 | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 90% | 未着手
83 | リソース適用 | 吉永 | 0 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
84 | 道中 | 吉永 | 0 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
85 | チェックポイント | 吉永 | 0 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
86 | 円形広場 | 吉永 | 0 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 0% | 未着手
87 | ＵＩ | 本田 | 6 | 2016-10-30 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
88 | スコア | 本田 | 0 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
89 | 自分の色になった女性の数の集計処理 | 本田 | 0 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
90 | タイム | 本田 | 0 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
91 | 制限時間４分のカウントダウン処理 | 本田 | 0 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
92 | 残弾メーター | 本田 | 0 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0% | 未着手
93 | 照準軌跡と着弾地点のサークル | 本田 | 0 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 0% | 未着手
94 | プレイヤーの頭上に１P、２Pの表示（自身は非表示） | 本田 | 0 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 0% | 未着手
95 | プレゼントキャラのアイテムアイコン | 本田 | 0 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 0% | 未着手
96 | レーダーマップ | 本田 | 0 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
97 | 画面中央にパレードフロート、プレイヤー、 観客女性（プレイヤー色または灰色）を表示する処理 | 本田 | 0 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 0% | 未着手
98 |  |  | 0
99 | 10/26追加分(下記タスクの日程は仮設定なので手のつけれる所でOK！) | 本田 | 7 | 2016-10-28 | 2016-11-04 | 0% | 未着手
100 | 残弾メーター | 本田 | 2 | 2016-10-28 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
101 | リロード時 | 本田 | 1 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 0% | 未着手
102 | バラ（通常弾）発射時 | 本田 | 1 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 0% | 未着手
103 | ブーケ（チャージ弾）発射時 | 本田 | 1 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 0% | 未着手
104 | 3way取得時 | 本田 | 1 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 0% | 未着手
105 | 3way発射時 | 本田 | 1 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 0% | 未着手
106 | 3way終了時 | 本田 | 1 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 0% | 未着手
107 | チャームアップ取得時 | 本田 | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 0% | 未着手
108 | チャームアップ付与弾発射時 | 本田 | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 0% | 未着手
109 | チャームアップ終了時 | 本田 | 1 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 0% | 未着手
110 | ぷちＦＥＶＥＲ取得時 | 本田 | 1 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 0% | 未着手
111 | ぷちＦＥＶＥＲ終了時 | 本田 | 1 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 0% | 未着手
112 |  |  | 0
113 | 画面遷移 | 溝上 | 0
114 | タイトル |  | 0 |  |  | 0%
115 | 入力処理 |  | 0 |  |  | 0%
116 | 全コントローラー（1P～4P）のボタンの入力受付処理 |  | 0 |  |  | 0%
117 | オブジェクト処理 |  | 0 |  |  | 0%
118 | 動きの処理 |  | 0 |  |  | 0%
119 | ボタンが押されたらフェードアウトしてエントリーへ遷移する |  | 0 |  |  | 0%
120 | 表示の処理 |  | 0 |  |  | 0%
121 | タイトル画像（仮）を全画面表示 |  | 0 |  |  | 0%
122 | PRESSANYKEYのロゴ点滅表示（速度：要調整：0.5） |  | 0 |  |  | 0%
123 | ゲームエントリー |  | 0 |  |  | 0%
124 | 入力処理 |  | 0 |  |  | 0%
125 | Bボタンでエントリー(1P,2P,3P,4P) |  | 0 |  |  | 0%
126 | オブジェクト処理 |  | 0 |  |  | 0%
127 | 動きの処理 |  | 0 |  |  | 0%
128 | タイトルからフェードイン |  | 0 |  |  | 0%
129 | ４人エントリー後、フェードアウトしてゲームへ遷移 |  | 0 |  |  | 0%
130 | 表示の処理 |  | 0 |  |  | 0%
131 | エントリーボタン入力後に、プレイヤーキャラクターを表示する （1P:左上 2P:左下 3P:右上 4P:右下） |  | 0 |  |  | 0%
132 | エントリーボタン入力後に、○Ｐ ＯＫを表示する （1P:左上 2P:左下 3P:右上 4P:右下） |  | 0 |  |  | 0%
133 | ゲーム準備とゲームメインは処理で併合する場所があるので現在未記載 |  | 0
134 | リザルト : エアライド風に（完コピ） |  | 0
135 | 入力処理 |  | 0
136 | オブジェクト処理 |  | 0
137 | 動きの処理 |  | 0
138 | 表示の処理 |  | 0
139 | フェードイン／アウト |  | 0
140 | ロード画面 |  | 0
141 |  |  | 0
142 |  |  | 0
143 |  |  | 0
144 |  |  | 0
145 |  |  | 0
146 |  |  | 0
147 |  |  | 0
148 |  |  | 0
149 |  |  | 0
150 |  |  | 0
151 |  |  | 0
152 |  |  | 0
153 |  |  | 0
154 |  |  | 0
155 |  |  | 0
156 |  |  | 0
157 |  |  | 0
158 |  |  | 0
159